## Reporte Resumen de Inspecciones
Reporte de Resumen de la Sesión de Inspección
| Fecha: | 2016-11-03 |  |  |  |  | Preparado por: | Aurelio
| Nombre del Proyecto: | IngSoft-Nullsoft
| Documento revizado: | Si |  |  |  |  | Versión: | 1
| Secciones inspeccionadas | Todas |  |  |  |  | #Páginas Insp (P): | 26
1. Participantes
# | Nombre y Apellido |  | Hrs Reunión Presentac. |  | Hrs de Preparación | Hrs Inspección | Total (Hrs) | Roles
| Christian Nicolaide |  | 1 |  | 0.5 | 0 | 1.5
| Aurelio Remonda |  | 0 |  | 1 | 1 | 2
| Ruben Osvaldo Vogel |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 1.5
0
| Total por tipo: |  | 1 |  | 1.5 | 2.5 | 5 | Horas (H)
2. Resumen de los Errores
# | Severidad del Error | Incorr. | Falta | Agreg. | Total Errores | Factor Sever. | #Errores Normalizados
| 6-Bloqueador |  |  | 2 | 2 | 32 | 64
| 5-Crítico |  | 3 |  | 3 | 16 | 48
| 4-Mayor |  | 2 |  | 2 | 8 | 16
| 3-Normal |  | 3 |  | 3 | 4 | 12
| 2-Menor |  |  | 4 | 4 | 2 | 8
| 1-Trivial |  |  | 3 | 3 | 1 | 3
| 0-Mejora |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total: | 0 | 8 | 9 | 17 | (E) | 151 |  | (N)
3. Métricas de la detección de defectos
[5 empty] | Promedio de defectos por página = E/P = | 0.65385 | Def/pag.
[5 empty] | Promedio de defectos normalizados por página = N/P = | 5.8077 | Def.Std/pag.
[5 empty] | Eficiencia de detección de Defectos = H/E = | 0.29412 | Hrs/Def.
[5 empty] | Eficiencia de detección de Defectos Normalizados = H/N = | 0.033113 | Hrs/Def.Std.